## Overview
|  | Phase 1 |  | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 6 | Phase 7
Timing (Week of) | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-22
Channels Running | Google | Google, FB | Google, FB | Google, FB | Google, FB | Google, FB | Google, FB | Google, FB | Google, FB
Spend | 350 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Facebook | 0 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Google | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Traffic Goal | 116.6667 | 233.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
CPC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Benchmarking | bar: 2021-07-26 to 2021-08-09
Landing Page Version 1 | bar: 2021-08-16
Landing Page Version 2 | bar: 2021-08-25
Landing Page Version 3 | bar: 2021-09-01
Landing Page Version 4 | bar: 2021-09-08
Landing Page Version 5 | bar: 2021-09-15
Landing Page Version 6 | bar: 2021-09-22
Caveats
Minimum traffic | 2021-07-26: 300-500 visitors to get an accurate viewpoint regarding performance